[image: image1.jpg]il

Ziel3ICil 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Europdischer Fonds fiir regionale Entwicklung:
Wir investieren in Ihre Zukunft/Evropsky fond pro

regionalni rozvoj: Investice do vasi budoucnosti





Krajské ředitelství policie

Ústeckého kraje


Dne 18. 2. 2014
Aktuální stav projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie Cíl3 a Integrovaný operační program k 18.2.2014
OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – mobilní monitorovací centrum MMC“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz
Číslo projektu u SAB: 100012402
· Doba realizace projektu byla na základě požadavku Lead partnera prodloužena do 31. 12. 2012. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2012.
Obsah projektu :
Obsahem projektu byla zejména společná cvičení českých a saských pořádkových jednotek a společná nasazení na obou stranách hranice při akcích a shromážděních spojených s riziky projevů extremismu. Dále se jednalo o vybavení obou policejních složek speciálními monitorovacími vozidly k dokumentaci protiprávního jednání osob.

· Jedná se o spolupráci pořádkových jednotek, do kterých byli zapojováni i kynologové, kteří mají v současnosti vlastní projekt. První vozidlo typu MMC v provozu u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Vozidlo je vybaveno soustavou pevných kamer umístěných na vozidle a soustavou mobilních kamer (malé a velké), které jsou neseny policisty nebo pevně umístěny na vhodných místech. Veškerý obrazový a zvukový záznam z pevných a mobilních kamerových soustav je zaznamenáván na pevném disku videoserveru a obsluha zařízení nepřetržitě monitoruje aktuální dění. Záznamové zařízení umožňuje okamžité kopírování nebo vyhledávání již pořízeného záznamu na vhodný nosič (CD, DVD, apod.) tak, aby v době zadržení pachatele již byl k dispozici nezpochybnitelný důkazní prostředek
· Aktivity projektu jsou splněny.
· Od 1. 1.2013 do 31. 12. 2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 285 950 EUR = 7 148 750,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)
Celkové náklady projektu :

Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF) byly 285.950,- EUR a náklady saské strany včetně dotace z EU (ERDF) 320.039,- EUR. Celkové náklady projektu jsou ve výši 605.989,- EUR.

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – služební kynologie“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz
Číslo projektu u SAB: 100012391
· Projekt byl schválen 24. 2. 2009 a ukončen 31. 12. 2011
Obsah projektu:
Obsahem projektu byla společná školení a cvičení českých a saských psovodů a jejich společné nasazení v příhraničním prostoru k běžnému výkonu služby včetně policejních akcí a opatření. Významným úspěchem bylo vybavení skupin služební kynologie třemi speciálními vozidly pro přepravu psů v horském terénu. 

· Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.1.2012 do 31.12.2016 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 180 900 EUR 4 522 500,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Celkové náklady projektu:
Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF) činily 180.900,- EUR a náklady saské strany včetně dotace z EU (ERDF) 382.826,- EUR. Celkové náklady projektu jsou ve výši 563.726,- EUR.

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – silniční doprava“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz
Číslo projektu u SAB: 100012401
Projekt byl schválen dne 24. 2. 2009 a realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2012.

Obsah projektu:

Obsahem projektu bylo zavedení společných česko-saských dopravních hlídek a dále zvýšení jazykové vybavenosti (německý a český jazyk) českých a saských policistů pomocí společných školení a hospitací. Dalším úspěchem bylo vybavení obou policejních složek speciálními vozidly se zaměřením mimo jiné na kontrolu nebezpečných nákladů. Speciální vozidlo je využíváno k výkonu služby na DI CV a MO a do vozidla jsou zapůjčeny deskové váhy z Krajského úřadu. 

·   Aktivity projektu jsou splněny.
· Od 1. 1.2013 do 31. 12. 2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 115 620 EUR = 2 890 500,- Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Celkové náklady projektu:

Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF) byly 115.620,- EUR a náklady saské strany včetně dotace z EU (ERDF) 494.282,- EUR. Celkové náklady projektu jsou ve výši 609.908,- EUR.

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – dopravní a pořádková policie“ Vedoucí partner KŘP Ústeckého kraje
Číslo projektu u SAB: 100013692
Projekt byl schválen dne 24. 2. 2009 a ukončen dne 31. 12. 2011. 

Obsah projektu:

Obsahem projektu bylo vytvoření společného grémia vedoucích policistů pořádkové a dopravní policie k řešení situace ve veřejném pořádku a dopravě v příhraničí, společné porady, hospitace a školení. Podstatnou částí byla také jazyková příprava policistů (pro oba partnery anglický jazyk) a společné hlídky v dopravě a ve veřejném pořádku či nákup speciálního vozidla pro kontrolu komerční dopravy, mimo jiné nebezpečných nákladů, technický stav vozidel apod. Z projektu bylo zakoupeno i 10 vážných modulů pro Dálniční oddělení Řehlovice.

Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.1.2012 do 31.12.2016 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu ,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 217 450 EUR = 5 436 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Celkové náklady projektu:
Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF) jsou 217.450,- EUR a náklady saské strany včetně dotace z EU (ERDF) 105.700,- EUR. Celkové náklady projektu jsou ve výši 323.150,- EUR.

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - potírání kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)
Číslo projektu u SAB: 100013423
Projekt byl schválen dne 24. 2. 2009 a předpoklad ukončení je 30.6.2014.

Obsah projektu:

Obsahem projektu bylo zřízení společného grémia řídících pracovníků kriminální policie k pravidelnému přijímání potřebných opatření k řešení přeshraniční kriminality, pravidelné oboustranné hospitace policistů a jazykový kurs anglického jazyka pro spolupracující policisty. Z projektu byly pořízeny digitální překladače. Vedoucí partner si pořídil dvě speciální vozidla.

· aktivity projektu byly projektovým partnerem tj. KŘP Ústeckého kraje  splněny.
Financování projektu 100% 23 250 EUR = 581 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Celkové náklady projektu:

Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF)byly 23.250,- EUR a náklady saské strany včetně dotace z EU (ERDF) 572.218,07,- EUR. Celkové náklady projektu jsou tedy ve výši 595.468,07,- EUR.
OP Česko-Sasko Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“ Vedoucí Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo projektu u SAB: 100011487
Projekt byl schválen k realizaci dne 8. 12. 2008 a realizace projektu byla ukončena k 30.9.2013.

Obsah projektu:

Pro Policii ČR postupně došlo k nákupu technologií ke svedení kamerových systémů měst a obcí, dále z dálnice D8 a z vybraných silnic I. třídy na operační středisko Krajského ředitelství v Ústí nad Labem. Dále došlo k pořízení mobilních souprav LOOK na každý územní odbor vnější služby Ústeckého kraje. Toto byl vůbec první projekt v rámci Cíl3 kterého se zúčastnila PČR a jeho cílem je vývoj systému podpory s přeshraniční působností pro potřeby společného řešení nebezpečných nebo krizových situací. 

Následujících 5 let probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu od 1.10.2013 do 30.9.2018 , kdy jsou uskutečňovány stejné aktivity, jako v době realizace projektu ,které jsou hrazeny z rozpočtu KŘP. . 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 360 000 EUR = 9 000 000,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)
Celkové náklady:
Celkové náklady včetně dotace z EU (ERDF) byly 3.375,329,- EUR a pro KŘP Ústeckého kraje je vyčleněno 360.000,- EUR.

OP Česko-Sasko Projekt „Společná hlídková činnost při krizových situacích“ Vedoucí partner Zemské policejní ředitelství centrálních služeb Saska
Číslo projektu u SAB:100057900.

Projekt byl schválen dne 22. 6. 2010 a realizace projektu byla ukončena 31.12.2012.

Obsah projektu:

Obsahem projektu je pravidelná společná hlídková činnost na vodních tocích, vodních plochách 
a v jejich okolí a související přímá spolupráce při zásazích a řešení krizových situací (přírodní pohromy, havárie průmyslových podniků, bezpečnost lodní dopravy). Oba policejní poříční útvary byly vybaveny speciálními loděmi (plus vozidlo a vlek) pro možnost operativního zásahu kdekoliv bez ohledu na stav vodního toku včetně pořízení prostředků první pomoci při zajišťování bezpečnosti na vodních tocích, vodních plochách a v jejich okolí. 

Proběhlo také školení o příslušných právních normách partnerské země a školení první pomoci a vodní záchranné hladinové služby či intenzivní jazyková příprava policistů pro společné hlídky (německý a český jazyk). Lodě byly samozřejmě vybaveny pro přímé spojení na obou stranách hranice radiostanicemi a došlo i na vybavení výpočetní a další speciální technikou pro řešení konkrétních situací občanů přímo na místě zásahu v obou státech.

· .  Aktivity projektu jsou splněny.
· Od 1. 1.2013 do 31. 12.2017 probíhá období udržitelnosti projektu. V tomto období jsou plněny pokračující aktivity, které jsou již hrazeny z rozpočtu KŘP. 1x ročně se podává hlášení o plnění úkolů.
Financování projektu 100% 202 364 EUR = 5 666 192,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Celkové náklady projektu:
Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF) činily 202.364,- EUR a saské strany včetně dotace z EU (ERDF) 179.490,- EUR. Celkové náklady projektu byly ve výši 381.854,- EUR

OP Česko-Sasko Projekt „Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)
Číslo projektu u SAB: 100065833
Projekt byl schválen 8. 3. 2011 a ukončení projektu se plánuje na 31. 12. 2013. Vedoucí partner požádal Saskou rozvojovou banku Drážďany dne 4. 12.2013 o prodloužení projektu do 31.12. 2014. Do současné doby jsme neobdrželi písemné rozhodnutí.

Obsah projektu:
Projekt navazuje na již ukončený projektu dopravní a pořádková služba. Oproti projektu dopravní a pořádková je zde zapojeno více subjektů - služební kynologie (zavedení společných hlídek kynologů z Teplic, Ústí a Děčína), preventivně informační služba a kriminální služba. Důležité bylo opět navázání spolupráce vedoucích pracovníků vnější služby a vedoucích pracovníků kriminální policie obou partnerů a společné hlídky a kontrolní opatření pracovníků sousedních policejních útvarů a oddělení. Jako podpůrné probíhají společné prezentační a preventivní akce pro širokou veřejnost. Byla pořízena speciální technika pro oba partnery jako jednoho komplexního souboru. Například 3 speciální vozidla pro služební kynologii, speciální vozidlo pro PIS. Co se týče techniky, bylo pořízeno zařízení pro přenos videosignálu a digitální soupravy na vyhodnocení testerů na drogy.
Na základě závěrů společného grémia kriminálních policií bylo doporučeno pořídit pro každého partnera jedno speciální vozidlo pro Stálou pátrací skupinu LABE – tuto změnu obsahu projektu bude projednávat Monitorovací výbor SAP.
Financování projektu 100% 281 143 EUR = 7 872 004,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Celkové náklady projektu:

Náklady české strany včetně dotace z EU (ERDF) byly 281.143,00 EUR a náklady saské včetně dotace z EU (ERDF) činily 284.300,00 EUR. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 565.443,00 EUR.

Integrovaný operační program
	Integrovaný operační program
	Mobilní kontaktní a koordinační centra
	11 358 329,- Kč
	Pořízení 7 plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center, která v případě mimořádné události poskytují základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či  eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.
Doba realizace 1.1.2008 – 31.12.2009

	Integrovaný operační program 
	Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
	 34 705 777,-Kč 
	Vybudování krajského integrovaného operačního střediska 
Doba realizace 2.7.2010 – 30.6.2015


	Integrovaný operační program
	Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
	28 400 000,-Kč
	Pořízení 212 kompletů technologických zařízení- lokalizačních a záznamových zařízení určených do služebních vozidel PČR

Doba realizace 1. 8.2011 – 30. 4. 2014,

vzhledem k realizaci VŘ bude pravděpodobně projekt v březnu 2014 prodloužen.


	Integrovaný operační program
	Kontaktní a koordinační centra I. – KŘP Ústeckého kraje
	46 933 277,-Kč
	Vytvoření 28 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben PČR, které budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci, nebo opatřeních předcházení, či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace.

Doba realizace 24. 8.2009 – 26. 7. 2010

	Integrovaný operační program
	Kontaktní a koordinační centra II. – KŘP Ústeckého kraje
	33 074 603,-Kč
	Vytvoření 15 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben PČR, které budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci, nebo opatřeních předcházení, či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace.

Doba realizace 15. 2.2010 -25. 6.2013


V současné době připravujeme projekt dle vyhlášené 21. výzvy MMR:

Datum vyhlášení výzvy 9. 12. 2013

Ukončení příjmu žádostí výzvy 31. 3. 2014

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 11. 2015

Podporované aktivity dle programového dokumentu IOP: 3. 4. d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Na základě této výzvy je zpracováván projekt na modernizaci LZZ – pořízení 212 ks ovládacích panelů Control Head pro vozidla PČR vybavená lokalizačním a záznamovým zařízením.

Celková částka pro KŘP Ústeckého kraje je  2.480.400,-  Kč.
Přehled projektů –Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko –Cĺ3 2007 - 2013
	PROJEKT
	ZAHÁJENÍ
	UKONČENÍ
	PRODLOUŽENÍ
	PRODLOUŽENÍ
	PRODLOUŽENÍ

	Mobilní monitorovací centrum
	01. 04. 2009
	30. 06. 2011
	31. 12. 2011
	31. 12. 2012
	UKONČENO

	Služební kynologie
	01. 04. 2009
	30. 06. 2011
	31. 12. 2011
	UKONČENO
	 

	Silniční doprava
	01. 04. 2009
	30. 06. 2011
	31. 03. 2012
	31. 12. 2012
	 UKONČENO

	Dopravní a pořádková policie
	01. 04. 2009
	30. 06. 2011
	31. 12. 2011
	UKONČENO
	 

	Potírání přeshraniční kriminality
	01. 04. 2009
	31. 12. 2011
	31. 12. 2012
	31. 12. 2013
	 30.6.2014

	Portál pro rozhodování za krizových situací
	01. 11. 2008
	31. 10. 2011
	30. 09. 2013
	 UKONČENO
	 

	Společná hlídková činnost za krizových situací
	01. 09. 2010
	31. 08. 2012
	31. 12. 2012
	 UKONČENO
	 

	Potírání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality
	01. 07. 2011
	31. 12. 2013
	 31. 12. 2014
	 
	 


                                                                                        JUDr. Milan Babičík

                                                                         koordinátor fondů EU Krajského ředitelství

                                                                                     policie Ústeckého kraje

